|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 **ПАСПОРТ ПОДПРОЕКТА****«Ұстаз – өзгерістер елшісі»****Проект** «Ұстаз - өзгерістер елшісі»**Базовое направление** «Отаным - тағдырым»**Подпрограмма** «Тәрбие және білім»**Спецпроект** «ТУҒАН ЖЕР»**Программа** «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Руководитель Программы в регионе Заместитель акима области**Мусралимова А.Е.** |
|  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Администратор Подпрограммы «Тәрбие және білім»**Т.Жунусов** |
|  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Руководитель региональногоПроектного Офиса **Исимбаев Е.Т.** |
|  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Руководитель регионального подпроекта**Тулемисова С.Б.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата изменения:№ 1 «\_\_\_»\_\_\_20 \_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № 2 «\_\_\_»\_\_\_20 \_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ 3 «\_\_\_»\_\_\_20 \_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Главный менеджер программы в регионе **А.Азербаева** |

 |

**1.ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | «Ұстаз - өзгерістер елшісі» |
| **Руководитель** | Тулемисова Сауле Бегалиевна, методист КГУ «Областной учебно – методический кабинет» управления образования Акмолинской области |
| **Инициатор** | Управление образования Акмолинской области |
| **Спонсор** | Местный бюджет |
| **Цель** | Воспитание чувства истинного патриотизма, который выражается в любви, гордости и преданности своему аулу, городу, краю, его истории, культуре, традициям и быту, нравственном долге перед Родиной. |
| **Ожидаемый результат** | Поколение казахстанцев с высоким уровнем гражданственности и патриотизма ориентировано на рациональное использование личных и национальных ресурсов, конкретные практические достижения и успешное продвижение страны в глобальном мире. |
| **Индикаторы** | Доля и количество педагогов и обучающихся, участвующих в дискуссионных площадках: 2018 год - педагогов – 1888, 14%, обучающихся – 352, 0,3%;2019 год - педагогов – 2023, 15%, обучающихся – 469, 0,4%;2020 год – педагогов – 2158, 16%, обучающихся – 586, 0,5%;2021 год - педагогов – 2292, 17%, обучающихся – 703, 0,6%;2022 год – педагогов – 2454, 18,2%, обучающихся – 820, 0,7% . |
| **Другие участники и стейкхолдеры** | Организации образования, неправительственные организации, общественные организации, СМИ. |
| **Сроки реализации** | 2018-2022 г.г. |
| **Место реализации** *(район, город, населенный пункт/организация)* |  Акмолинская область, г.Кокшетау |
| **Стоимость**  | 10000000 тенге |

1. **ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ ПОДПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Показатели результатов**  | **Срок реализации** |
| **Начало** | **Завершение \*** |
| 1. ***Областной интеллектуальный марафон юных эрудитов «Школьная Одиссея»по предметам гуманитарного, естественно – математического цикла и научного проектирования***
 | ***Ежегодно******октябрь******2018 - 2022*** | ***Ежегодно******октябрь******2018- 2022*** |
| 1 | **Задача 1**Организационный этап мероприятия | - приказ УО, правила проведения;- рассылка по регионам информационного письма, положения и приказа;- подготовка и подбор состава организационного комитета и членов жюри;- определение базы для проведения мероприятия;- список участников. | октябрь1 декада  | октябрь2 декада |
| 2 | **Задача 2**Отборочный тур интеллектуального марофона в организациях образования | -отбор участников областного интеллектуального марофона;- проведение отборочных туров областногоинтеллектуального марофона;-работа областного жюри (подведение итогов, выявление победителей и призеров);-увеличение количества участников интеллектуального марафона: 2018 – 352 чел.; 2019 – 469чел.; 2020 – 586чел.; 2021 – 703чел.; 2022 – 820чел. | октябрь3 декада | октябрь3 декада |
| 3 | **Задача 3**Заключительный этап мероприятия | -информационное письмо УО об итогах отборочного тура, протокол решения жюри;-информация по итогам марафона на сайт УО, СМИ. | октябрь3 декада | октябрь1. декада
 |
| 1. ***Августовское совещание работников образования***
 | ***Ежегодно******август******2018-2022*** | ***Ежегодно******август******2018-2022*** |
| 1 | **Задача 1**Организационный этап мероприятия | - приказ УО;- информационные письма в организации;- программа и порядок ведения пленарного и секционного совещания;- тезисы выступающих;- списки участников совещания;- подготовка выставочных работ;- оформление зала. | август 2018 | август2022 |
| 2 | **Задача 2**Проведение августовского совещания | - регистрация участников пленарного совещания;- выступление докладчиков;- принятие рекомендаций;- церемония награждения педагогических работников;- чествование педагогов-ветеранов и молодых специалистов;-работа секционных совещаний;- принятие рекомендаций- подведение итогов. | август 2018 | август2022 |
| 3 | **Задача 3**Заключительный этап мероприятия | -протокол проведения пленарного и секционных совещаний;-размещение информации на сайт УО, СМИ. | август 2018 | август2022 |
| 1. ***Областная научно – практическая конференция для педагогов***

***«Туған жер – тұңған тарих»***  | ***Ноябрь******2018*** | ***Ноябрь******2022*** |
| 1 | **Задача 1**Организационный этап мероприятия | - приказ, положение, правила проведения;- информационные письма в организации;- список приглашённых гостей: МОН, Академия Ы.Алтынсарина, ВУЗы, колледжи, НПО, УВП, «Нур Отан», «Жас Отан»;- формирование списка участников научно-практической конференции. | ноябрь2018 | октябрь2022 |
| 2 | **Задача 2**Проведение научно – практической конференции | - регистрация участников пленарного совещания;- выступление докладчиков;- принятие рекомендаций;-изучение, обобщение и пропагандирование передового опыта педагогов по формированию национальных-увеличение количества участников научно – практической конференции: 2018 – 1888 чел.; 2019 – 2023чел.; 2020 – 2158чел.; 2021 – 2292чел.; 2022 – 2454чел. | ноябрь 2018 | октябрь2022 |
| 3 | **Задача 3**Заключительный этап мероприятия | - обобщение и распространение передового опыта педагогов по формированию национальных ценностей;- выпуск методических разработок;- размещение информации на сайте УО, освещение в СМИ и интернет – ресурсах. | ноябрь2018 | ноябрь2022 |

\* - примечание: сроки реализации задач не должны превышать сроки реализации события/вехи/этапа!

**3.ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПОДПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Потенциальный уровень воздействия подпроекта на изменение сознания****участников по 6 направлениям** *(по шкале от 1 до 5 баллов)***:** | **Масштаб и охвата 2017 году, включая СМИ и соц.сети, баллов** | **Итоговый балл (7+(8/9/10/11)** |
| **Конкурентоспособность** | **Прагматизм** | **Сохранение национальной идентичности** | **Культ знания** | **Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана** | **Открытость сознания** | **Всего (1+2+3+4+5+6)** | **5 (до 1000 человек)**  | **15 (от 1000 до 100 тыс. чел)** | **30 (от 100 тыс. до 1млн. чел.)** | **50 (свыше 1 млн. чел.)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |  26  |   | 15 |  |  | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.ОСНОВНЫЕ РИСКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Риски**  | **Описание риска** |
| 1. | Проблемы в осуществлении государственных закупок | Длительность процедуры электронных конкурсов государственных закупок. Отсутствие потенциального поставщика. |
| 2. | Недостаточно высокий уровень научных проектов | Отсутствие интереса к мероприятиям, недостаточное научно-методическое сопровождение научных исследований. |
| 3. | Недостаточное количество участников | Низкий уровень активности участников из-за несвоевременного информирования или низкого уровня участников отборочных этапов. |