|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ПАСПОРТ ПОДПРОЕКТА**

**«Кітап-білім бұлағы»**

**Проект «Кітап-білім бұлағы»**

**Базовое направление «Саналы азамат»**

**Подпрограмма «Тәрбие және білім»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Руководитель Программы в регионе,  Заместитель акима области  **Мусралимова А.Е.**  Администратор подпрограммы «Тәрбие және білім»  **Жүнісов Т.Т.**  Руководитель Регионального  Проектного Офиса  **Исимбаев Е.Т.**  Руководитель регионального подпроекта  **Махметова С.М.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата изменения:  № 1 «\_\_\_»\_\_\_20 \_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № 2 «\_\_\_»\_\_\_20 \_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № 3 «\_\_\_»\_\_\_20 \_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Главный менеджер  Программы в регионе  **Азербаева А.К.** |

**ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОЕКТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | «Кітап-білім бұлағы» |
| **Руководитель** | Махметова Салтанат Муратовна *(методист областного учебно-методического кабинета управления образования Акмолинской области)* |
| **Инициатор** | ГУ «Управление образования Акмолинской области» |
| **Спонсор** | Местный бюджет |
| **Цель** | Приобщение обучающихся к чтению как необходимому инструменту духовного и интеллектуального развития; пропаганда чтения. |
| **Ожидаемый результат** | Детско-юношеское движение любителей книг, среди обучающихся. Организация книжных выставок, публичных обзоров книжной продукции в организациях образования. |
| **Индикаторы** | **1. Организация буккросингов (*ед*):**  *2018- 4 ед;*  *2019-8 ед;*  *2020-11 ед;*  *2021 – 13 ед;*  *2022 – 19 ед.*  **2.Количество обучающихся школ, колледжей и ВУЗов, пользующихся специальными местами по обмену книгами в организациях:**  *2018-2942;*  *2019- 7355;*  *2020-10297;*  *2021 – 14710;*  *2022 – 22065.*  **3. Количество участников, состоящих в группах любителей чтения, различных литературных сообществах в социальных сетях и популярных мессенджерах:**  2018 год – 3897 чел;  2019 год – 7794 чел;  2020 год – 11690 чел;  2021 год – 15587 чел;  2022 год – 19484 чел.  **4.Количество обучающихся школ, колледжей, ВУЗов учавствующих в областных конкурсах «Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий ВУЗ»:**  *2018-2942;*  *2019-10297;*  *2020-14710;*  *2021 – 22065;*  *2022 – 29420.*  **5. Количество обучающихся школ, колледжей, ВУЗов учавствующих в литературных конкурсах на интернет-ресурсах «Дети читают стихи», «Лучшие аудио чтение», «Лучшее видео чтение»:**  *2018-5884;*  *2019-7355;*  *2020-8091;*  *2021 – 8826;*  *2022 – 10297.*  **6. Количество организаций образования, организовывающих конкурс Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий ВУЗ»:**  *2018-38;*  *2019-64;*  *2020-77;*  *2021 – 96;*  *2022 – 128.*  **7. Количество студентов, охваченных мероприятиями(видеолекций, круглых столов, встречи с учеными и т.д.)по ознакомлению и изучению 11новых учебников на казахском языке «Новое гуманитарное знание»:**  *2018-3382;*  *2019-4228;*  *2020-5073;*  *2021 – 5919;*  *2022 – 6764.*  **8. Доля и количество библиотек школ, колледжей, оснащенных мультимедийным оборудованием:**  *2018-95;*  *2019-127;*  *2020-190;*  *2021 – 253;*   1. *– 317.* |
| **Другие участники и стейкхолдеры** | СМИ, социальные сети, неправительственные организации, издательства, книжные магазины, литературные клубы и литературные интернет-сообщества, библиотекари. |
| **Сроки реализации** | 2018-2022г.г. |
| **Место реализации**  *(район, город, населенный пункт/организация)* | Общеобразовательные школы, организации ТиПо, ВУЗы Акмолинской области.  ответственная организация: учебно-методический кабинет управления образования Акмолинской области. |
| **Стоимость** | **24.360 млн. тенге** |

1. **ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ, КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ/ВЕХИ/ЭТАПЫ ПОДПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | | | | **Показатели результатов** | **Срок реализации** | |
| **Начало** | **Завершение \*** |
| **1. Буккроссинг** | | | | | | ***январь 2018*** | ***май 2022*** |
| 1 | **Организация специальных мест по обмену книгами в организациях образования** | | | | - количество специально оборудованных мест по обмену книгами;  - информированность учащихся и студентов о наличии специально оборудованных мест по обмену книгами; | Январь 2018 | Апрель 2022 |
| 2 | **Организация благотворительной акции по добровольной передаче книг библиотекам** | | | | * количество добровольно переданных книг библиотекам; * обеспечение условий для профессионального общения, самореализации и стимулирования роста творческого потенциала учащихся и педагогов; | Март 2018 | Апрель 2022 |
| 3 | **Организация в сети интернет «зон» буккроссинга** | | | | * активные пользователи «сети» буккроссинга; * привлечение блоггеров для продвижения в сети буккроссинга; * количество обзоров содержания книг на форуме. | Апрель 2018 | Апрель 2022 |
| **2 . Оснащение библиотек организаций образования интерактивным оборудованием** | | | | | | ***Январь 2018*** | ***Май 2022*** |
| 1 | **Организационный этап** | | | | * Определение организации ТиПО для оснащения * Внесение изменении в план государственных закупок * Разработка и подготовка документаций для проведения государственных закупок | *Ноябрь 2018* | *Ноябрь 2022* |
| 2 | **Приобретение интерактивных оборудовании** | | | | * Подача заявки на портал государственных закупок * Подведение итогов государственных закупок. * Поставка, прием кабинетов | *Ноябрь 2018* | *Ноябрь 2022* |
| 3 | **Установка интерактивного оборудования** | | | | * Поставка в организации ТиПО, монтаж * Поставка на баланс | *Август 2018* | *Сентябрь 2022* |
| **3. Жақсы кітап-жан азығы** | | | | | | ***февраль 2018*** | ***Сентябрь 2022*** |
| 1 | | **Организация областного конкурса«Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий ВУЗ»** | | - динамика участия детей, подростков и молодеразвитие интереса к книге и книгочтениюжи в конкурсе;  -приобщение детей, подростков и молодежи к культурным ценностям, любви к творчеству, искусству;  -выявление и поддержка талантливых детей,подростков и молодежи. | | *март2018* | *август 2022* |
| 2 | | **Проведение семинаров, круглых столов с привлечением студентов ВУЗов по ознакомлению и изучению 100 новых учебников на казахском языке «Новое гуманитарное знание»** | * возрастающая динамика участников семинара; * методы стимулирования познавательного интереса. | | | апрель 2018 | август 2022 |
| 3 | | **Творческие презентации поэтов и писателей Акмолинской области** | * демонстрация творческих работ; * поддержка юных поэтов и писателей Акмолинской области; * развитие интереса к книге и книгочтению. | | | *май 2018* | *август 2022* |

\* - примечание: сроки реализации задач не должны превышать сроки реализации события/вехи/этапа!

1. **ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПОДПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потенциальный уровень воздействия подпроекта на изменение сознания**  **участников по 6 направлениям** *(по шкале от 1 до 5 баллов)***:** | | | | | | | **Масштаб и охвата 2017 году, включая СМИ и соц.сети, баллов** | | | | **Итоговый балл (7+(8/9/10/11)** |
| **Конкурентоспособность** | **Прагматизм** | **Сохранение национальной идентичности** | **Культ знания** | **Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана** | **Открытость сознания** | **Всего (1+2+3+4+5+6)** | **5 (до 1000 человек)** | **15 (от 1000 до 100 тыс. чел)** | **30 (от 100 тыс. до 1млн. чел.)** | **50 (свыше 1 млн. чел.)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |  | 15 |  |  | 44 |

1. **ОСНОВНЫЕ РИСКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Риски** | **Описание риска** |
| 1 | Недостаточное финансирование | Несвоевременная оптимизация стратегических документов и бюджетных программ |
| 2. | Проблемы в осуществлении государственных закупок | Длительность процедуры электронных конкурсов государственных закупок. Отсутствие потенциального поставщика. |